## Test Estimation
QA Estimation
Test Preparation | [5 empty] | Test Execution |  |  |  | Comment |  |  |  | Sub-modulewise
Modules | Sub-Modules | Total Test Cases | Estimated time (in man days) | Requirement analysis and share understanding(in man days) | Data preparation | Total browsers | Test Cycles | Test cases | Estimated time (in man days) | [5 empty] | design & execution effort | Design & execution ratio | Review & bug fixing effort | effort
Login |  | 7 | 0.21875 |  | 0.058333 | 1 | 1 | 7 | 0.12 |  |  |  | DE effort | 6.6 | 0.4 | 0.06 | 0.13 | 0.5
DRIVER | Dashboard | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  |  |  | RB effort | 2.1 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Incidents | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Map | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Record-List | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  | BJIT SQA Productivity |  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Thana/District List | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  | Task | Time(min) |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Language | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  | Test case preparation | 15 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Black Spots by Severity | Zoom in & zoom out icon | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  | Test execution | 8 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| An icon to select STREETS & SATELLITE | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  | Bug report | 10 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Analyze & filte | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  | Bug retest | 15 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Incidents: Last Two Weeks map | View all incidents | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  | Review test case | 5 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Total economic loss and societal harm: Last 90 days | Loss amount | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |  | Data Preparation | 4 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Detail Loss amount | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Number of incidents | Days | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Time of Day, Day of Week: Last 90 Days | Day Name | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Time | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Event count mark | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Saved Filters | Filter Name | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Description | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| View | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Account Information |  | 4 | 0.125 |  | 0.033333 | 1 | 1 | 4 | 0.07 | [5 empty] | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 0.3
Potential Duplicate Records |  | 5 | 0.15625 |  | 0.041667 | 1 | 1 | 5 | 0.08 | [5 empty] | 0.3 | 0.04 | 0.09 | 0.4
Filter type | Save Filters | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Clear Filters | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Add a record | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Control Layer Toggle | Radio | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Checkboxes | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Zoom in & zoom out icon |  | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Zoom to |  | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Draw a polygon |  | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Draw a rectangle |  | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Layer Edit |  | 2 | 0.0625 |  | 0.016667 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | [5 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.1
Layer Delete |  | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.2 | 0.03 | 0.06 | 0.2
Footer | Export > Custom report | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Export > Export CSV | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Traffic Enforcement Assignments | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Loss amount (In number) | Pop-up view | 2 | 0.0625 |  | 0.016667 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | [5 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.1
Filter Bar | Occured Date > From date | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Occured Date > To Date | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Weather | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| SURFACE TYPE / রাস্তার প্রকারভেদ | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| COLLISION TYPE / সংঘর্ষের ধরন আঘাত | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| ACCIDENT SEVERITY / দুর্ঘটনার মাত্রা | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| JUNCTION TYPE / সংযোগ স্থলের ধরণ | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| CONTRIBUTORY FACTOR / সহায়ক কারণ | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| DRIVER SEX / চালকের লিঙ্গ | 3 | 0.09375 |  | 0.025 | 1 | 1 | 3 | 0.05 | [5 empty] | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.2
| PASSENGER SEX / যাত্রীর লিঙ্গ | 3 | 0.09375 |  | 0.025 | 1 | 1 | 3 | 0.05 | [5 empty] | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.2
| Saved Filters | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Clear Filters | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Add a record | 3 | 0.09375 |  | 0.025 | 1 | 1 | 3 | 0.05 | [5 empty] | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.2
| View | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Edit | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Incident Location & Time | Location field | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| Location map | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.1
| Latitude (Mandatory field) | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.1
| Longitude (Mandatory field) | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.1
| Occured (Mandatory field) | 2 | 0.0625 |  | 0.016667 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | [5 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.1
| Weather dropdown | 4 | 0.125 |  | 0.033333 | 1 | 1 | 4 | 0.07 | [5 empty] | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 0.3
| Light | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.2
RCF (Road Crash Form) |  | 8 | 0.25 |  | 0.066667 | 1 | 1 | 8 | 0.13 | [5 empty] | 0.5 | 0.07 | 0.14 | 0.6
ARF (Accident Report Form) | ARF (Accident Report Form) | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.1
| THANA / থানা | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.1
| ARF (Accident Report Form) > VEHICLES / যানবাহনগুলি | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| VEHICLES / যানবাহনগুলি> VEHICLE / যানবাহন 1 | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.2 | 0.03 | 0.06 | 0.2
| PASSENGER / যাত্রীদের বিবরণ | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| PASSENGER / যাত্রীদের বিবরণ > PASSENGER / যাত্রীর বিবরণ 1 | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.2 | 0.03 | 0.07 | 0.3
| PEDESTRIAN / পথচারীদের বিবরণ | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1
| PEDESTRIAN / পথচারীদের বিবরণ > PEDESTRIAN / পথচারীর বিবরণ 1 | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.4
| CONTRIBUTORY FACTOR / সহায়ক কারণ | 1 | 0.03125 |  | 0.0083333 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | [5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.1
| Total | 101 | 3.1562 | 0 | 0.84167 | 69 | 69 | 101 | 1.87 |  |  |  |  | Ttl | 6.6 | 1 | 2.1 | 8.7
Test Management | Test Case Review | 101 | 1.0521
| Scrum, Meeting and Reporting | [7 empty] | 0
| Bug Reporting (considering 20% bug) | [6 empty] | 20.2 | 0.42083
| Bug Retesting (20% bug) | [6 empty] | 20.2 | 0.63125
| Regression Testing (considering 25% of total test cases) | [6 empty] | 0 | 0
| Integration Testing | [6 empty] | 0 | 0
| BAT | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Basic Testing on others devices (25%) | [6 empty] | 0 | 0
|  | Test Preparation (Total Man Day): |  |  | 5.05 | Test Execution, Bug Reporting and Retesting Time (Total Man Day): |  |  | 2.9221
[7 empty] | Total Effort (man-day) |  | 7.9721
[7 empty] | Total Effort (man-month) |  | 0.3986
| SQA Velocity |  |  |  | Note:
| Task |  | Execution per man day |  | 1 Add notes
| Test case design productivity |  | 32 |  | 2
| Test case execution productivity |  | 60 |  | 3
| Test case review |  | 96 |  | 4
5

## Sheet3 (hidden)
Screen Name | Module | Sub Module | Field | Remarks
Login |  |  | Heading - ‘Road Incident Data System’ | This is the module list of DRIVER production site for test cases writing efficiency
|  |  | Subheading - ‘Log in to DRIVER’ | Light Green colored Screens, Modules, Sub-Modules, and fields are accessible by Public/Analyst/Admin users
|  |  | USERNAME | Pink colored Screens, Modules, Sub-Modules, and fields are accessible by Analyst/Admin users
|  |  | PASSWORD | We need more information for yellow colored Screens, Modules, Sub-Modules, and fields
Sign-In
Dashboard | DRIVER |  | Incidents
DMP_Thana/Division
Thana/District List
| Black Spots by Severity | Zoom in & zoom out icon
An icon to select STREETS & SATELLITE
Analyze & filte
| Incidents: Last Two Weeks map | View all incidents
| Total economic loss and societal harm: Last 90 days | Loss amount
Detail Loss amount
| Number of incidents | 30 Days | Number of incidents
|  | 90 Days | Number of incidents
|  | 365 Days | Number of incidents
| Time of Day, Day of Week: Last 90 Days | Day Name
Time
Event count mark
| Saved Filters | Filter Name
Description
View
My Account | Account Information |  | USER ID:
E-MAIL:
ADMINISTRATOR?
GROUPS:
TOKEN:
Manage Duplicate Records | Potential Duplicate Records |  | DATE & TIME
LOCATION
DATE & TIME
LOCATION
Map | Filter type | Save Filters
Clear Filters
Add a record
| Control Layer Toggle | Radio | STREETS
SATELLITE
|  | Checkboxes | INCIDENTS
HEATMAPS
BLACKSPOTS
DMP TRAFFIC DIVISION
DMP THANA
Zoom in & zoom out icon
Zoom to
Draw a polygon
Draw a rectangle
Layer Edit
Layer Delete
| Footer | Graphs | Grid view
Vertical view
|  | Export > Custom report | Active Filters
Occurred Date:
Weather
ORGANIZE REPORT BY (ROWS)
ORGANIZE REPORT BY (COLUMNS)
GEOGRAPHIC AGGREGATION (PAGES — OPTIONAL)
Custom Report
Cancel
|  | Export > Export CSV | Export New CSV
Download CSV
|  | Traffic Enforcement Assignments | ‘Traffic Enforcement Assignments’ title
Cross button
Selected boundary
SHIFT START > Date
SHIFT START > Time
SHIFT END> Date
SHIFT END> Time
NUMBER OF PERSONNEL
Assignments
Cancel
| Loss amount (In number) | Pop-up view | Total economic loss and societal harm
Simple Injury Accident / সাধারণ ক্ষত:
Fatal Accident / মৃত্যু:
Grievous Accident / মারাত্মক ক্ষত:
Motor Collision / মোটর
Record List | Filter Bar | Occured Date > From date | Text box
Previous Month
Today
Next Month
Clear
Close
|  | Occured Date > To Date | Text box
Previous Month
Today
Next Month
Clear
Close
|  | Weather | Fair
Rain
Wind
Fog
|  | SURFACE TYPE / রাস্তার প্রকারভেদ | Sealed / পাকা
Brick / ইটের রাস্তা
Earth Road / কাঁচা
|  | COLLISION TYPE / সংঘর্ষের ধরন আঘাত | Head On / মুখোমুখি
Rear End / পশ্চাদ ভাগ
Right Angle / সমকোণ
Side Swipe / পার্শ্ব ঘর্ষন
Overturned Vehicle / উল্টে যাওয়া
Hit Object in Road / রাস্তার উপরের বস্তুকে আঘাত
Hit Object off Road / রাস্তার ধারের বস্তুকে আঘাত
Hit Parked Vehicle / দাঁড়ানো গাড়িকে আঘাত
Hit Pedestrian / পথচারীকে আঘাত
Hit Animal / জন্তুকে আঘাত
Other / অন্যান্য
|  | ACCIDENT SEVERITY / দুর্ঘটনার মাত্রা | Fatal Accident / মৃত্যু
Grievous Accident / মারাত্মক ক্ষত
Simple Injury Accident / সাধারণ ক্ষত
Motor Collision / মোটর সংঘর্ষ
|  | JUNCTION TYPE / সংযোগ স্থলের ধরণ | Not Junction / সংযোগ স্থল নয়
Cross Junction / চৌরাস্তা
T Junction / টি-জংশন
Staggered Cross / স্ট্যাগার্ড ক্রস
Roundabout / গোলচত্বর
Railway / রেলওয়ে ক্রসিং
Other / অন্যান্য
|  | CONTRIBUTORY FACTOR / সহায়ক কারণ | Speeding / মাত্রাতিরিক্ত গতি
Careless driving / বেপরোয়া চালনা
Driver fatigue / চালকের ক্লান্তি
Driving to close / অতি সন্নিকটে গাড়ি চালনা
Bad driver signals / চালকের ভুল সংকেত
Bad overtaking / ভুল ওভারটেকিং
Bad turning / ভুল মোড়
Pedestrian action / পথচারীর কার্যক্রম
Passenger action / যাত্রীর কার্যক্রম
Road Condition / রাস্তার অবস্থা
Road feature / রাস্তার বৈশিষ্ট্য
Weather / আবহাওয়া
Vehicle Defect / যানের ত্রুটি
Unsafe Loading / বিপজ্জনক বোঝাই
Tyre Burst / টায়ার বার্স্ট
Animal Action / পশুর কার্যক্রম
Other / অন্যান্য
|  | DRIVER SEX / চালকের লিঙ্গ | Male / পুরুষ
Female / মহিলা
|  | PASSENGER SEX / যাত্রীর লিঙ্গ | Male / পুরুষ
Female / মহিলা
Saved Filters
Clear Filters
Add a record
|  | View | View
Edit
Edit
Add a record | Incident Location & Time | Location field
|  | Location map | STREET view
SATELLITE view
Zoom in
Zoom out
Latitude (Mandatory field)
Longitude (Mandatory field)
|  | Occured (Mandatory field) | Date
Time
|  | Weather dropdown | Fair
Rain
Wind
Fog
|  | Light | Day
Dawn/Dusk
Night (lit)
Night (unlit))
| RCF (Road Crash Form) |  | TRAFFIC POLICE ZONE / ট্রাফিক পুলিশ জোন
NAME OF REPORTER / প্রতিবেদকের নাম
LOCATION NAME OF CITY/TOWN/VILLAGE / নগর/শহর/গ্রামের অবস্থানের নাম
LOCATION NAME OF ROAD / সড়কের অবস্থানের নাম
LOCATION NEAREST ESTABLISHMENT/LANDMARK (ESTIMATE HOW MANY METERS AWAY FROM CRASH) / অবস্থান নিকটবর্তী স্থাপনা/চিহ্নিত স্থান (দুর্ঘটনা স্থল হইতে আনুমানিক দূরত্ব)
LOCATION SKETCH / নকশা/ খসরা চিত্র
CASUALTIES NUMBER OF DEAD / দুর্ঘটনায় হতাহত মৃতের সংখ্যা
CASUALTIES NUMBER OF SIMPLY INJURED / দুর্ঘটনায় সাধারণ আঘাত প্রাপ্তের সংখ্যা
ACCIDENT SEVERITY / দুর্ঘটনার মাত্রা
COLLISION TYPE (MOST SEVERE) / সংঘর্ষের ধরন (বেশি মাত্রার টি গ্রহণযোগ্য)
NUMBER OF BICYCLE INVOLVED / জড়িত বাই সাইকেলের সংখ্যা
NUMBER OF RICKSHAW INVOLVED / জড়িত রিকশার সংখ্যা
NUMBER OF PUSHCART INVOLVED / জড়িত ঠেলাগাড়ির সংখ্যা
NUMBER OF MOTOR CYCLE INVOLVED / জড়িত মোটর সাইকেলের সংখ্যা
NUMBER OF BABY TAXI INVOLVED / জড়িত বেবি ট্যাক্সির সংখ্যা
NUMBER OF TEMPO INVOLVED / জড়িত টেম্পোর সংখ্যা
NUMBER OF MICROBUS INVOLVED / জড়িত মাইক্রোবাসের সংখ্যা
NUMBER OF MINIBUS INVOLVED / জড়িত মিনিবাসের সংখ্যা
NUMBER OF BUS INVOLVED / জড়িত বাসের সংখ্যা
NUMBER OF CAR INVOLVED / জড়িত কারের সংখ্যা
NUMBER OF JEEP INVOLVED / জড়িত জীপের সংখ্যা
NUMBER OF PICK UP INVOLVED / জড়িত পিক আপের সংখ্যা
NUMBER OF TRUCK <3POINT5T INVOLVED / ট্রাকের সংখ্যা <3POINT5T জড়িত
NUMBER OF HEAVY TRUCK INVOLVED / জড়িত ভারী ট্রাকের সংখ্যা
NUMBER OF ARTICULATED TRUCK INVOLVED / জড়িত আর্টিকুলেটেড ট্রাকের সংখ্যা
NUMBER OF OIL TANKER INVOLVED / জড়িত অয়েল ট্যাঙ্কারের সংখ্যা
NUMBER OF TRACTOR INVOLVED / জড়িত ট্রাক্টরের সংখ্যা
NUMBER OF ANIMAL DRAWN INVOLVED / জড়িত পশু চালিত বাহনের সংখ্যা
NUMBER OF OTHER INVOLVED / অন্যান্য জড়িত সংখ্যা
NUMBER OF UNKNOWN INVOLVED / জড়িত অজানা সংখ্যা
CONTRIBUTORY FACTOR / সহায়ক কারণ
| ARF (Accident Report Form) | ARF (Accident Report Form) | ACCIDENT REPORT NO / দূর্ঘটনার ক্রমিক নম্বর
FIR NO / প্রাথমিক তথ্য বিবরণী
|  | THANA / থানা | Thana names
DISTRICT/MET POL / জিলা/মেট্রো পুলিশ
NUMBER OF VEHICLES INVOLVED / দূর্ঘটনা কবলিত গাড়ীর সংখ্যা
NUMBER OF DRIVER CASUALTIES / হতাহত ড্রাইভারের সংখ্যা
NUMBER OF PASSENGER CASUALTIES / হতাহত যাত্রীর সংখ্যা
NUMBER OF PEDESTRIAN CASUALTIES / হতাহত পথচারীর সংখ্যা
ACCIDENT SEVERITY / দুর্ঘটনার মাত্রা
DAY / দিন
JUNCTION TYPE / সংযোগ স্থলের ধরণ
TRAFFIC CONTROL / ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
COLLISION TYPE / সংঘর্ষের ধরন আঘাত
MOVEMENT / গাড়ী চলাচলের দিক
DIVIDER? / রোড ডিভাইডার?
ROAD GEOMETRY / রাস্তার জ্যামিতিক বিবরণ
SURFACE CONDITION / রাস্তার উপরিভাগের অবস্থা
SURFACE TYPE / রাস্তার প্রকারভেদ
SURFACE QUALITY / রাস্তার প্রকৃতি
ROAD CLASS / রাস্তার শ্রেণী
ROAD FEATURE / রাস্তার বৈশিষ্ট্য
LOCATION TYPE / এলাকার ধরণ
ROUTE / রাস্তা
KM / KM
X100M / X100M ??
NODE MAP / নোড ম্যাপ ??
NODE 1 / NODE 1 ??
NODE 2 / NODE 2 ??
LOCATION / অবস্থান
SUMMARY OF ACCIDENT / দূর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|  | ARF (Accident Report Form) > VEHICLES / যানবাহনগুলি | Hide/Expand VEHICLES
VEHICLES / যানবাহনগুলি> VEHICLE / যানবাহন 1
VEHICLE REGISTRATION DISTRICT / যানবাহন রেজিস্ট্রেশন জেলা
VEHICLE REGISTRATION NUMBER / যানবাহন রেজিস্ট্রেশন নম্বর
VALID FITNESS CERTIFICATE / বৈধ ফিটনেস সার্টিফিকেট
VEHICLE TYPE / যানবাহনের ধরণ
VEHICLE MANOEUVRE / যানবাহন চলাচলের ধরন
VEHICLE LOADING / যানবাহনের মালামাল বোঝাই
VEHICLE DEFECT / যানবাহনের ত্রুটি
VEHICLE DAMAGE / যানবাহনের ক্ষতি (দুর্ঘটনা জনিত)
DRIVING LICENSE DISTRICT / ড্রাইভিং লাইসেন্স জেলা
DRIVING LICENSE NUMBER / ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর
DRIVER SEX / চালকের লিঙ্গ
DRIVER INJURY / চালকের ক্ষত
DRIVER AGE / চালকের বয়স
ALCOHOL / মদ্যপ কিনা?
SEAT BELT/HELMET / সিট বেল্ট/হেলমেট
Hide/Expand VEHICLE / যানবাহন 1
Remove VEHICLE / যানবাহন 1
Add VEHICLE / যানবাহন 2
|  | PASSENGER / যাত্রীদের বিবরণ | Hide/Expand PASSENGER
PASSENGER / যাত্রীদের বিবরণ > PASSENGER / যাত্রীর বিবরণ 1
VEHICLE NUMBER / যানবাহন নাম্বার
PASSENGER SEX / যাত্রীর লিঙ্গ
PASSENGER AGE / যাত্রীর বয়স
PASSENGER INJURY / যাত্রীর ক্ষত
PASSENGER POSITION / যাত্রীর অবস্থান
PASSENGER ACTION / যাত্রীর কার্যক্রম
Hide/Expand PASSENGER / যাত্রীর বিবরণ 1
Remove PASSENGER / যাত্রীর বিবরণ 1
|  | PEDESTRIAN / পথচারীদের বিবরণ | Hide/Expand
PEDESTRIAN / পথচারীদের বিবরণ > PEDESTRIAN / পথচারীর বিবরণ 1
Record List
Record List
Record List
Record List
Record List
Record List
Hide/Expand PEDESTRIAN / পথচারীর বিবরণ 1
Remove PEDESTRIAN / পথচারীর বিবরণ 1
|  | CONTRIBUTORY FACTOR / সহায়ক কারণ | CONTRIBUTORY FACTOR / সহায়ক কারণ checklist